Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа с. Дубровки

Цель программы: способствовать развитию в учениках предприимчивости,          независимости и жажды знаний.

I. Подготовительный этап

- Видение.

- Сформулировать миссию школы: перечислить все компетенции, которых учащимся следует достичь, поскольку они понадобятся в будущей жизни.

- Описать ситуацию, которую вы хотели бы увидеть через несколько лет.

- Указать направления для долгосрочной работы школы и других заинтересованных сторон

- Стратегия сетевого взаимодействия и использования различных видов поддержки

- Определить компании-менторы (наставники)

- Организовать сотрудничество с компаниями-менторами (наставниками), расположенными на территории муниципального образования

- Оформить деловые отношения с предприятиями и организациями-менторами (наставниками)

- Заинтересованные стороны.

  - Определить категории людей, способных оказывать влияние на выполнение плана

  - Составить план коммуникации (рекламы и продвижения программы): способы привлечения разных категорий заинтересованных сторон

- Препятствия и угрозы.

- Перечислить возможные риски и их последствия для реализации программы

- Указать мероприятия по предотвращению и нейтрализации рисков

- Действия.

- Сформулировать конкретные действия для  реализации программы и последовательность их осуществления

- Распределить обязанности и назначить ответственных

- Сроки и ориентиры.

- Составить временный график выполнения работ

- Мониторинг результатов

- Анализ и оценка результатов

II. Основной этап

- Скомбинировать курсы и предметы

- Сформировать рабочие команды учителей

- Определить серии проектов

- Разработать тематику проектов

  - Из каких проектов будет состоять серия

  - Какие предметы будут подключены и как именно

  - Развитие каких умений, навыков и внутренних установок вы бы хотели стимулировать во время планируемой серии проектов и на каких ее стадиях

- Сформулировать проектные задания совместно с компаниями-менторами

- Составить  планы для серий проектов

- Организовать работу над проектами:

  - определение проблемы (постановка цели и задач) по каждому конкретному проекту;

  - планирование,

  - выполнение работ,

  - отчет

  - оценка эффективности проекта, отражающая соответствие проекта целям и интересам его участников:

- эффективность проекта в целом с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников;
- эффективность участия в проекте с целью проверки реализуемости проекта и заинтересованности в нем всех его участников.

- Мониторинг общих компетенций:

  - как они проявляются в школе и в контактах с организацией-ментором;

  - собственная оценка учащимся своих знаний, навыков и уверенности в себе до, во время и по окончании процесса;

  - процент учащихся, успешно завершающих образование;

  - процент учащихся, получающих желаемую работу или поступающих в желаемые высшие учебные заведения после школы;

  - выгоды организаций-менторов.

- Форум участников программы

Составить  календарный план  деятельности форума:

  - график проведения контрольных замеров и их анализ в течение года;

  - график совещаний рабочих групп для обсуждения результатов и планирования дальнейших действий;

  - даты и время встреч/собраний/совещаний в разных сетевых организациях;

  - мероприятия, связанные с проектной работой учащихся, например — презентации и мероприятия для компаний-менторов.